«УТВЕРЖДАЮ»

вице-министр образования и науки

Республики Казахстан

_____________________А. Аймагамбетов

«_____»_______________2017 года

# ДОРОЖНАЯ КАРТА

# по развитиюполиязычного образования

# в системе технического и профессионального образования

# на 2017-2020годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Форма завершения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Совершенствование нормативно - правовойбазы |  |  |  |
| 1 | Провести анализ действующего ГОСО и типовых учебных планов с учетом внедрения принципа полиязычного образования | МОН РК, НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | Аналитическая справка | январь 2018 года |
| 2 | Определить перечень дисциплин, которые будут преподаваться на английском языке | МОН РК, НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | Перечень дисциплин | январь 2018 года |
| 3 | Определить перечень пилотных колледжей внедряющих в учебный процесс преподавание на английском языке | МОН РК,Управления образования областей, гг. Астана и Алматы, организаций ТиПО | Перечень пилотных колледжей | декабрь 2017 года |
| 4 | Провести мониторинг и анализ обеспеченности организаций ТиПО педагогическими кадрами, владеющими английском языком | МОН РК, НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | Аналитическая справка | декабрь 2017 года |
| 5 | Разработать программыкурсов повышения квалификацийдля преподавателей специальных дисциплин английскому языку на основе CEFR(международного стандарта обучения языкам, их преподавания и системы оценок) | МОН РК, НАО «Холдинг «Кәсіпқор» | Приказ МОН РК | март 2018 года |
| 6 | Организация и проведение языковых курсов для преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения преподавателями английского языка организаций ТиПО | Управления образования областей, гг. Астана и Алматы, организаций ТиПО | Отчетная информация в МОН РК | сентябрь 2018-2020 годы |
| 7 | Организовать курсы повышение квалификации (стажировок) педагогических работников организаций ТиПО за рубежом | АО «Центр международных программ» | Отчетная информация в МОН РК | декабрь 2017-2020 годы |
| 8 | Проработать вопрос мотивации и стимулирования преподавателей, использующих полиязычный подход в учебном процессе | МОН РК | анализ | Декабрь 2017 года |
| 9 | Внести изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | МОН РК | Проект постановления Правительства Республики Казахстан | Март 2018 года |
| 10 | Рассмотреть вопрос увеличения размещения государственного заказа по специальности учителя со знанием английского языка для начального и основного среднего образования | МОН РК, Управления образования областей, гг. Астана и Алматы, организаций ТиПО | Размещение госзаказа | Апрель2018 года |