«Бекітемін»

Ертіс агралық-техникалық колледж басшысы

_________________ Беспаев Ж.Н.

«___» ______________ 2018 г.

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ  РАЗВИТИЯ

ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

на 2018/2021   учебный год

План мероприятий

по внедрению и реализации полиязычного образования

в КГКП «Иртышский аграрно-технический колледж»

| № п/п | Содержание работы | Ответственные исполнители | Форма завершения |  | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Изучение нормативно-правовых актов по вопросам развития полиязычного образования в РК: - Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 года; - Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III; -Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2016-2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан №205 от 1 марта 2016 года; -Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы; -Дорожная карта по развитию полиязычного и профессионального образования на 2017-2020 годы. | Преподаватель английского языка Дацко Е.А. Методист Кабжанова А.Ж. | Нормативно-правовые документы |  | Сентябрь, 2018 |
| 1.2 | Разработка и утверждение программы полиязычного образования и плана мероприятий | Зам руководителя по УР Смолякова Н.Н. Преподаватель английского языка Дацко Е.А. Методист Кабжанова А.Ж. | Разработанная и утвержденная программа и план мероприятий |  | Октябрь, 2018 |
| 1.3 | Проведение мониторинга по состоянию реализации этапов программы | Преподаватель английского языка Дацко Е.А. | Мониторинг |  | 2018-2022 годы |
| II. Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение на сайте колледжа, на официальных страницах колледжа facebook, Instagramm информации по развитию полиязычного образования | Методист Кабжанова А.Ж. | Сайт колледжа Официальные страницы в facebook. instagramm |  | 2018-2022 годы |
| 2.2 | Размещение информационного стенда о реализации этапов полиязычного образования и мероприятиях колледжа | Методист Кабжанова А.Ж. | Информационный стенд |  | 2018-2022 годы |
| 2.3 | Публикация и размещение статей по полиязычному образованию в региональных, республиканских и международных СМИ | Преподаватель английского языка Дацко Е.А., Преподаватели | Размещение статьи в СМИ |  | 2018-2022 годы |
| 2.4 | Подготовка и издание учебных пособий, терминологических словарей, методических рекомендаций в рамках специальности на английском языке, в том числе на Е-носителях | Преподаватель английского языка Дацко Е.А., Преподаватели | Авторские пособия, рецензии |  | 2018-2022 годы |
| III. Мероприятия со студентами |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий ко Дню языков народов Казахстана | Преподаватели казахского, русского и английского языка | Разработки, фотоотчет |  | Сентябрь-октябрь 2018-2022 годы |
| 3.2 | Организация и проведение дополнительных занятий для студентов 1 курса, посредством погружения в языковую среду за счет факультативных часов и консультаций. | Преподаватели английского языка | Утверждённая база тестовых заданий |  | 2018-2022 годы |
| 3.3 | Проведение межрегиональной полиязычной олимпиады | Преподаватели казахского, русского и английского языка | Разработки, фотоотчет |  | 2019 год |
| 3.4 | Внутриколледжийский конкурс «Полиглот» для преподавателей и студентов | Преподаватель английского языка | Разработки и планы уроков |  | 2020 год |
| 3.5 | Организация мини-конференции с группами 1-2 курса | Преподаватель английского языка | Разработки |  | 2021 год |
| 3.6 | Подготовка разноуровневых тестов по английскому языку для студентов | Преподаватель английского языка | Разработки |  | 2018-2022 годы |
| IV. Мероприятия для инженерно-педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы по диагностированию уровня языковой компетентности ИПР | Преподаватель английского языка Дацко Е.А. Методист Кабжанова А.Ж. | Тестирование | 22 декабря 2018 г. 2018-2022 годы |  |
| 4.2 | Создание базы данных ИПР по языковым уровням | Преподаватель английского языка Дацко Е.А. Методист Кабжанова А.Ж. | Уровневая база данных | 2018-2022 годы |  |
| 4.3 | Проведение семинара для ИПР | Преподаватель английского языка Дацко Е.А. Методист Кабжанова А.Ж. | Планы разработки | 2018-2022 годы |  |
| 4.4 | Проведение дополнительных занятий по английскому языку для преподавателей | Преподаватель английского языка Дацко Е.А. | Разработки, фотоотчет | (каждый четверг) 2018-2022 годы |  |

План мероприятий по внедрению полиязычия

предметов общественно-гуманитарного цикла

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Предметные кружки | В течение года | Учителя-предметники |
| 6. | Конкурс «Полиглот» для учителей и учащихся | декабрь | Учителя-предметники |
| 7. | Конкурс чтецов «Многоликий Казахстан» | ноябрь | Учителя-предметники |
| 9. | Конкурс эссе «Полиязычие- путь к успеху» | март | Учителя-предметники |
| 10. | Научно-практическая конференция среди студентов 1 -2 курса | апрель | Учитель английского языка |
| 11. | Подведение итогов | май | Учителя-предметники |