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2017-2020 жылдарға техникалық және кәсіби білім беру жүйесінде
көптілділік білім беруді дамытудың
ЖОЛ КАРТАСЫ
 
 
	№ р/с
	Іс-шара атауы
	Жауапты тұлғалар
	Орындау нысаны
	Орындау мерзімі

	 
	1. Нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру

	1
	Көптілділік білім беруді енгізудің қағидатын есепке ала отырып, қолданыстағы МЖМБС және типтік оқу жоспарларының талдауын жүргізу
	ҚР БҒМ,
НАО «Холдинг «Кәсіпқор» КАҚ
	Аналитикалық анықтама
	2018 жыл
қаңтар

	2
	Ағылшын тілінде оқытылатын пәндер тізімін анықтау
	ҚР БҒМ,
НАО «Холдинг «Кәсіпқор» КАҚ
	Пәндер тізімі
	2018 жыл
қаңтар

	3
	Ағылшын тілінде оқытуды оқу процесіне енгізетін пилотты колледжер тізімін анықтау
	ҚР БҒМ, облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының білім беру басқармалары,
ТжКБ мекемелері
	Пилотты колледждер тізімі
	2017 жыл желтоқсан

	4
	ТжКБ мекемелерінің ағылшын тілін меңгерген педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етілу талдауын және мониторингін жүргізу  
	ҚР БҒМ,
НАО «Холдинг «Кәсіпқор» КАҚ
	Аналитикалық анықтама
	2017 жыл желтоқсан

	5
	CEFR (тілдерді оқу, оларды оқыту мен бағалау жүйесінің халықаралық стандарты) негізінде арнайы пәндер оқытушылары үшін біліктілікті арттыру курстарының бағдарламасын құрастыру
	ҚР БҒМ,
НАО «Холдинг «Кәсіпқор» КАҚ
	ҚР БҒМ бұйрығы
	2018 жыл наурыз
 

	6
	ТжКБ мекемелеріндегі ағылшын тілі оқытушларының арнайы пәндер оқытушылары және өндірістік оқыту шеберлеріне тіл курстарын ұйымдастыруы және өткізуі
	облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының білім беру басқармалары,
ТжКБ мекемелері
	ҚР БҒМ есептік ақпарат
 
	 
2018-2020 жылдар қыркүйек

	7
	Шетелде ТжКБ мекемелерінің педагогикалық қызметкерлері біліктілігін арттырудың (тағылымдама) курстарын ұйымдастыру
	«Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ
	ҚР БҒМ есептік ақпарат
 
	 
2017-2020 жылдар
желтоқсан

	8
	Оқу процесінде көптілділікті қолданатын оқытушыларды ынталандыру сауалын зерттеу
	ҚР БҒМ
	талдау
	2017 жыл
желтоқсан

	9
	Қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінің, мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын мекемелер қызметкерлерінің, азаматтық қызметкерлердің еңбекақысын төлеудің жүйесіне өзгеріс енгізу
	ҚР БҒМ
	Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасы
	2018 жыл наурыз

	10
	Бастауыш және негізгі орта білім беру үшін ағылшын тілін меңгерген мұғалім мамандығы бойынша мемлекеттік тапсырысты арттыру сауалын қарастыру
	ҚР БҒМ, облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының білім беру басқармалары,
ТжКБ мекемелері
	Мемлекеттік тапсырысты орналастыру
	2018 жыл сәуір


 
 
 
 
 

