«БЕКІТЕМІН»

Қазақстан Республикасы

білім және ғылым вице-министрі

_____________________А. Аймагамбетов

«_____»_______________2017 жыл

# 2017-2020 жылдарға техникалық және кәсіби білім беру жүйесінде

# көптілділік білім беруді дамытудың

# ЖОЛ КАРТАСЫ

| № р/с | Іс-шара атауы | Жауапты тұлғалар | Орындау нысаны | Орындау мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру |  |  |  |
| 1 | Көптілділік білім беруді енгізудің қағидатын есепке ала отырып, қолданыстағы МЖМБС және типтік оқу жоспарларының талдауын жүргізу | ҚР БҒМ, НАО «Холдинг «Кәсіпқор» КАҚ | Аналитикалық анықтама | 2018 жыл қаңтар |
| 2 | Ағылшын тілінде оқытылатын пәндер тізімін анықтау | ҚР БҒМ, НАО «Холдинг «Кәсіпқор» КАҚ | Пәндер тізімі | 2018 жыл қаңтар |
| 3 | Ағылшын тілінде оқытуды оқу процесіне енгізетін пилотты колледжер тізімін анықтау | ҚР БҒМ, облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының білім беру басқармалары, ТжКБ мекемелері | Пилотты колледждер тізімі | 2017 жыл желтоқсан |
| 4 | ТжКБ мекемелерінің ағылшын тілін меңгерген педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етілу талдауын және мониторингін жүргізу | ҚР БҒМ, НАО «Холдинг «Кәсіпқор» КАҚ | Аналитикалық анықтама | 2017 жыл желтоқсан |
| 5 | CEFR (тілдерді оқу, оларды оқыту мен бағалау жүйесінің халықаралық стандарты) негізінде арнайы пәндер оқытушылары үшін біліктілікті арттыру курстарының бағдарламасын құрастыру | ҚР БҒМ, НАО «Холдинг «Кәсіпқор» КАҚ | ҚР БҒМ бұйрығы | 2018 жыл наурыз |
| 6 | ТжКБ мекемелеріндегі ағылшын тілі оқытушларының арнайы пәндер оқытушылары және өндірістік оқыту шеберлеріне тіл курстарын ұйымдастыруы және өткізуі | облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының білім беру басқармалары, ТжКБ мекемелері | ҚР БҒМ есептік ақпарат | 2018-2020 жылдар қыркүйек |
| 7 | Шетелде ТжКБ мекемелерінің педагогикалық қызметкерлері біліктілігін арттырудың (тағылымдама) курстарын ұйымдастыру | «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ | ҚР БҒМ есептік ақпарат | 2017-2020 жылдар желтоқсан |
| 8 | Оқу процесінде көптілділікті қолданатын оқытушыларды ынталандыру сауалын зерттеу | ҚР БҒМ | талдау | 2017 жыл желтоқсан |
| 9 | Қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінің, мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын мекемелер қызметкерлерінің, азаматтық қызметкерлердің еңбекақысын төлеудің жүйесіне өзгеріс енгізу | ҚР БҒМ | Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасы | 2018 жыл наурыз |
| 10 | Бастауыш және негізгі орта білім беру үшін ағылшын тілін меңгерген мұғалім мамандығы бойынша мемлекеттік тапсырысты арттыру сауалын қарастыру | ҚР БҒМ, облыстардың, Астана мен Алматы қалаларының білім беру басқармалары, ТжКБ мекемелері | Мемлекеттік тапсырысты орналастыру | 2018 жыл сәуір |